## 封面(1)
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 406791 | 元
送审造价： | 408727 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2023-04-03

## 工程项目造价审核汇总表(1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 408727 | 406791 | 9482 |  |  | -1936
合 计 |  | 408727 | 406791 | 9482 |  |  | -1936

## 单项工程造价审核汇总表(1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 115775 | 115775 | 3399
2 | 劳动基地 | 31605 | 30150 | 143 |  |  | -1455
3 | 劳动基地 | 261347 | 260866 | 5940 |  |  | -481
合 计 |  | 408727 | 406791 | 9482 |  |  | -1936

## 单位工程审核汇总表(1)
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 108650 | 108650
1.1 | 装饰 | 89384 | 89384
1.2 | 室外总体 | 19266 | 19266
2 | 措施项目费 | 7125 | 7125
2.1 | 总价措施项目费 | 4125 | 4125
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3399 | 3399
2.1.2 | 其他总价措施费 | 390 | 390
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 336 | 336
2.2 | 单价措施项目费 | 3000 | 3000
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 115775 | 115775
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 劳动基地 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 31330 | 29888 | -1442
1.1 | 室外水工程 | 31330 | 29888 | -1442
2 | 措施项目费 | 275 | 262 | -13
2.1 | 总价措施项目费 | 275 | 262 | -13
2.1.1 | 安全文明施工费 | 150 | 143 | -7
2.1.2 | 其他总价措施费 | 110 | 105 | -5
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 15 | 14 | -1
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 31605 | 30150 | -1455
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 劳动基地 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 247542 | 247078 | -464
1.1 | 园林建筑 | 111568 | 111104 | -464
1.2 | 绿化种植 | 135974 | 135974
2 | 措施项目费 | 13805 | 13788 | -17
2.1 | 总价措施项目费 | 7785 | 7768 | -17
2.1.1 | 安全文明施工费 | 5953 | 5940 | -13
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1242 | 1240 | -2
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 590 | 588 | -2
2.2 | 单价措施项目费 | 6020 | 6020
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 261347 | 260866 | -481

## 分部分项工程量清单与计价审核表(1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合楼2层
1 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 1.425 | 158.1 | 225.29 | 1.425 | 158.1 | 225.29
2 | 010807007001 | 金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗 (1)推拉窗2.15*2.85m (2)铝合金 (3)6厚钢化玻璃 | m2 | 6.128 | 402.26 | 2465.05 | 6.128 | 402.26 | 2465.05
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 343 | 5.21 | 1787.03 | 343 | 5.21 | 1787.03
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 145 | 43.12 | 6252.4 | 145 | 43.12 | 6252.4
5 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 198 | 38.59 | 7640.82 | 198 | 38.59 | 7640.82
综合楼6层
6 | 011608002003 | 铲除涂料面 (1)天棚及墙面 | m2 | 853 | 5.21 | 4444.13 | 853 | 5.21 | 4444.13
7 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 319 | 43.12 | 13755.28 | 319 | 43.12 | 13755.28
8 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙面 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 534 | 38.59 | 20607.06 | 534 | 38.59 | 20607.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 57177.06 |  |  | 57177.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 7.813 | 158.1 | 1235.24 | 7.813 | 158.1 | 1235.24
10 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 (1)9+5厚水泥砂浆 | m2 | 5.018 | 67.46 | 338.51 | 5.018 | 67.46 | 338.51
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚（墙体拆除部分恢复） (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 2.298 | 43.12 | 99.09 | 2.298 | 43.12 | 99.09
12 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)室内墙面（墙体拆除部分恢复） (2)二遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 2.72 | 38.59 | 104.96 | 2.72 | 38.59 | 104.96
13 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)2cm水泥砂浆结合层 (2)防滑砖300*300 | m2 | 2.298 | 171.16 | 393.33 | 2.298 | 171.16 | 393.33
14 | 011204001001 | 文化墙 | 块 | 2 | 3000 | 6000 | 2 | 3000 | 6000
体艺馆广场
15 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 13.536 | 158.1 | 2140.04 | 13.536 | 158.1 | 2140.04
16 | 011203003002 | 零星项目砂浆找平 (1)9+5厚水泥砂浆 | m2 | 11.66 | 67.46 | 786.58 | 11.66 | 67.46 | 786.58
17 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 2.78 | 43.12 | 119.87 | 2.78 | 43.12 | 119.87
18 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 (1)室内墙面 (2)二遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 8.88 | 38.59 | 342.68 | 8.88 | 38.59 | 342.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 11560.3 |  |  | 11560.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
19 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)2cm水泥砂浆结合层 (2)防滑砖300*300 | m2 | 2.78 | 171.16 | 475.82 | 2.78 | 171.16 | 475.82
20 | 011610001001 | 门窗拆除 | 樘 | 4 | 27.78 | 111.12 | 4 | 27.78 | 111.12
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金 (2)6厚钢化玻璃 | m2 | 17.64 | 402.26 | 7095.87 | 17.64 | 402.26 | 7095.87
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)铝合金 (2)6厚钢化玻璃 | m2 | 20.88 | 620.86 | 12963.56 | 20.88 | 620.86 | 12963.56
室外总体 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
教学楼
23 | 01B001 | 原树池部分拆除及清理 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 1200
24 | 050201004001 | 树池围牙、盖板(箅子) (1)详设计图 | m | 21.54 | 502.89 | 10832.25 | 21.54 | 502.89 | 10832.25
围墙
25 | 011608002002 | 铲除涂料面 (1)围墙 (2)涂料 | m2 | 138 | 5.21 | 718.98 | 138 | 5.21 | 718.98
26 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 138 | 47.21 | 6514.98 | 138 | 47.21 | 6514.98
劳动基地 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外水工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
给水系统
27 | 031001006001 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 | m | 100 | 28.83 | 2883 | 50 | 28.83 | 1441.5 |  | -1441.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 42795.58 |  |  | 41354.08 |  | -1441.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)PE给水管 DN50 (4)试压
28 | 031001006002 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 (3)PE给水管 DN40 (4)试压 | m | 48.48 | 20.66 | 1001.6 | 48.48 | 20.66 | 1001.6
29 | 031001006003 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 (3)PE给水管 DN32 (4)试压 | m | 79.79 | 15.94 | 1271.85 | 79.79 | 15.94 | 1271.85
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 (1)铸铜快速取水阀（含阀门箱基础及填料） DN20 | 个 | 11 | 108.8 | 1196.8 | 11 | 108.8 | 1196.8
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 151.64 | 8.55 | 1296.52 | 151.64 | 8.55 | 1296.52
32 | 010103001001 | 回填方 (1)按规范要求 (2)原土 (3)按规范要求 (4)场内 | m3 | 61.16 | 10.58 | 647.07 | 61.16 | 10.58 | 647.07
33 | 010103001002 | 回填方 (1)按规范要求 (2)机制砂 (3)按规范要求 (4)外购 | m3 | 90.13 | 236.98 | 21359.01 | 90.13 | 236.98 | 21359.01
34 | 010103002001 | 余方弃置 (1)原土 | m3 | 90.48 | 18.5 | 1673.88 | 90.48 | 18.5 | 1673.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 28446.73 |  |  | 28446.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)3km
劳动基地 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
35 | 04BGQ0701001 | 检查井井盖更换 (1)井盖 φ700*130 (2)304不锈钢 | 座 | 11 | 464.69 | 5111.59 | 10 | 464.69 | 4646.9 |  | -464.69
36 | 040103001001 | 填方 (1)按规范要求 (2)3km (3)按规范要求 (4)外购土 | m3 | 357 | 31.1 | 11102.7 | 357 | 31.1 | 11102.7
37 | 050201001002 | 园路 (1)素土夯实 (2)100厚碎石垫层 (3)100厚C15混凝土垫层 (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 (5)200*100*60透水砖，1：2水泥砂浆填缝 | m2 | 313 | 199.86 | 62556.18 | 313 | 199.86 | 62556.18
38 | 050201003001 | 路牙铺设 | m | 463.9 | 55.39 | 25695.42 | 463.9 | 55.39 | 25695.42
39 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5砌筑砂浆 (2)挡墙基础 (3)乱毛石 | m3 | 4.5 | 359.33 | 1616.99 | 4.5 | 359.33 | 1616.99
40 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5砌筑砂浆 (2)挡墙 (3)乱毛石 | m3 | 12.6 | 435.36 | 5485.54 | 12.6 | 435.36 | 5485.54
绿化种植 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 111568.42 |  |  | 111103.73 |  | -464.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
41 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)按现场 | m3 | 137.5 | 5.07 | 697.13 | 137.5 | 5.07 | 697.13
42 | 040103002001 | 余方弃置 (1)原土 (2)3km | m3 | 137.5 | 18.42 | 2532.75 | 137.5 | 18.42 | 2532.75
43 | 050101010001 | 整理绿化用地 (1)种植土回填 | m3 | 96.3 | 27.72 | 2669.44 | 96.3 | 27.72 | 2669.44
44 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)1年养护 (2)马尼拉草 (3)满铺 (4)边坡 | m2 | 687.5 | 35.65 | 24509.38 | 687.5 | 35.65 | 24509.38
45 | 050102012002 | 铺种草皮 (1)1年养护 (2)马尼拉草 (3)满铺 (4)旧教学楼外的树池 | m2 | 23.8 | 35.65 | 848.47 | 23.8 | 35.65 | 848.47
46 | 050102007001 | 栽植色带 (1)1年 (2)16 (3)锈球 (4)高20-25cm，冠幅25-30cm | m2 | 5.84 | 346.38 | 2022.86 | 5.84 | 346.38 | 2022.86
47 | 050102007002 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)鸢尾花 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 54 | 297.02 | 16039.08 | 54 | 297.02 | 16039.08
48 | 050102007003 | 栽植色带 (1)1年 | m2 | 52.88 | 170.01 | 8990.13 | 52.88 | 170.01 | 8990.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 58309.24 |  |  | 58309.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)49 (3)风雨兰 (4)高20-25cm，冠幅15-20cm
49 | 050102007004 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)月季 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 63.52 | 238.04 | 15120.3 | 63.52 | 238.04 | 15120.3
50 | 050102007005 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)酢浆花 (4)高20-25cm，冠幅15-20cm | m2 | 64.4 | 197.54 | 12721.58 | 64.4 | 197.54 | 12721.58
51 | 050102007006 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)小木槿 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 70.24 | 97.94 | 6879.31 | 70.24 | 97.94 | 6879.31
52 | 050102007007 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)蓝雪花 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 74.96 | 97.94 | 7341.58 | 74.96 | 97.94 | 7341.58
53 | 050102007008 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)红背桂 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
54 | 050102007009 | 栽植色带 (1)1年 | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 59863.63 |  |  | 59863.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)36 (3)大叶栀子花 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm
55 | 050102007010 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)脆芦莉 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
56 | 050102007011 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)金边假连翘 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 17800.86 |  |  | 17800.86
|  | 合 计： |  |  |  | 387521.82 |  |  | 385615.63 |  | -1906.19

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)(1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合楼2层
1 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 1.425 | 158.1 | 225.29 | 1.425 | 158.1 | 225.29
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 1.425 | 158.1 | 225.29 | 1.425 | 158.1 | 225.29
2 | 010807007001 | 金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗 (1)推拉窗2.15*2.85m (2)铝合金 (3)6厚钢化玻璃 | m2 | 6.128 | 402.26 | 2465.05 | 6.128 | 402.26 | 2465.05
2.1 | 10108071 | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 6.128 | 317.77 | 1947.29 | 6.128 | 317.77 | 1947.29
2.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 6.128 | 84.49 | 517.75 | 6.128 | 84.49 | 517.75
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 343 | 5.21 | 1787.03 | 343 | 5.21 | 1787.03
3.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 343 | 5.21 | 1787.03 | 343 | 5.21 | 1787.03
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 145 | 43.12 | 6252.4 | 145 | 43.12 | 6252.4
4.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 145 | 43.12 | 6252.4 | 145 | 43.12 | 6252.4
5 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 198 | 38.59 | 7640.82 | 198 | 38.59 | 7640.82
5.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 198 | 38.59 | 7640.82 | 198 | 38.59 | 7640.82
综合楼6层
|  | 本页小计： |  |  |  | 18370.59 |  |  | 18370.59
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 011608002003 | 铲除涂料面 (1)天棚及墙面 | m2 | 853 | 5.21 | 4444.13 | 853 | 5.21 | 4444.13
6.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 853 | 5.21 | 4444.13 | 853 | 5.21 | 4444.13
7 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 319 | 43.12 | 13755.28 | 319 | 43.12 | 13755.28
7.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 319 | 43.12 | 13755.28 | 319 | 43.12 | 13755.28
8 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙面 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 534 | 38.59 | 20607.06 | 534 | 38.59 | 20607.06
8.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 534 | 38.59 | 20607.06 | 534 | 38.59 | 20607.06
9 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 7.813 | 158.1 | 1235.24 | 7.813 | 158.1 | 1235.24
9.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 7.813 | 158.1 | 1235.24 | 7.813 | 158.1 | 1235.24
10 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 (1)9+5厚水泥砂浆 | m2 | 5.018 | 67.46 | 338.51 | 5.018 | 67.46 | 338.51
10.1 | 10112056 | 零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 5.018 | 67.46 | 338.51 | 5.018 | 67.46 | 338.51
11 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚（墙体拆除部分恢复） (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 2.298 | 43.12 | 99.09 | 2.298 | 43.12 | 99.09
11.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 2.298 | 43.12 | 99.09 | 2.298 | 43.12 | 99.09
12 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)室内墙面（墙体拆除部分恢复） | m2 | 2.72 | 38.59 | 104.96 | 2.72 | 38.59 | 104.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 40584.27 |  |  | 40584.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)二遍 (3)乳胶漆一底两面
12.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 2.72 | 38.59 | 104.96 | 2.72 | 38.59 | 104.96
13 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)2cm水泥砂浆结合层 (2)防滑砖300*300 | m2 | 2.298 | 171.16 | 393.33 | 2.298 | 171.16 | 393.33
13.1 | 10111122 | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 2.298 | 171.16 | 393.33 | 2.298 | 171.16 | 393.33
14 | 011204001001 | 文化墙 | 块 | 2 | 3000 | 6000 | 2 | 3000 | 6000
体艺馆广场
15 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 13.536 | 158.1 | 2140.04 | 13.536 | 158.1 | 2140.04
15.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 13.536 | 158.1 | 2140.04 | 13.536 | 158.1 | 2140.04
16 | 011203003002 | 零星项目砂浆找平 (1)9+5厚水泥砂浆 | m2 | 11.66 | 67.46 | 786.58 | 11.66 | 67.46 | 786.58
16.1 | 10112056 | 零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 11.66 | 67.46 | 786.58 | 11.66 | 67.46 | 786.58
17 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚 (2)二遍 (3)一底两面 | m2 | 2.78 | 43.12 | 119.87 | 2.78 | 43.12 | 119.87
17.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 2.78 | 43.12 | 119.87 | 2.78 | 43.12 | 119.87
18 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 (1)室内墙面 (2)二遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 8.88 | 38.59 | 342.68 | 8.88 | 38.59 | 342.68
18.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 8.88 | 38.59 | 342.68 | 8.88 | 38.59 | 342.68
19 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 2.78 | 171.16 | 475.82 | 2.78 | 171.16 | 475.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 10258.32 |  |  | 10258.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)2cm水泥砂浆结合层 (2)防滑砖300*300
19.1 | 10111122 | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 2.78 | 171.16 | 475.82 | 2.78 | 171.16 | 475.82
20 | 011610001001 | 门窗拆除 | 樘 | 4 | 27.78 | 111.12 | 4 | 27.78 | 111.12
20.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 4 | 27.78 | 111.12 | 4 | 27.78 | 111.12
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金 (2)6厚钢化玻璃 | m2 | 17.64 | 402.26 | 7095.87 | 17.64 | 402.26 | 7095.87
21.1 | 10108071 | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 17.64 | 317.77 | 5605.46 | 17.64 | 317.77 | 5605.46
21.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 17.64 | 84.49 | 1490.4 | 17.64 | 84.49 | 1490.4
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)铝合金 (2)6厚钢化玻璃 | m2 | 20.88 | 620.86 | 12963.56 | 20.88 | 620.86 | 12963.56
22.1 | 10108017 | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 20.88 | 529.02 | 11045.94 | 20.88 | 529.02 | 11045.94
22.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 20.88 | 91.84 | 1917.62 | 20.88 | 91.84 | 1917.62
室外总体 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
教学楼
23 | 01B001 | 原树池部分拆除及清理 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 1200
24 | 050201004001 | 树池围牙、盖板(箅子) (1)详设计图 | m | 21.54 | 502.89 | 10832.25 | 21.54 | 502.89 | 10832.25
24.1 | 10101095 | 原土夯实(机械) | m2 | 14.647 | 0.99 | 14.5 | 14.647 | 0.99 | 14.5
24.2 | 50103002 | 垫层(碎石灌砂) | m3 | 2.197 | 304.85 | 669.76 | 2.197 | 304.85 | 669.76
24.3 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 1.465 | 522.37 | 765.27 | 1.465 | 522.37 | 765.27
24.4 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 1.48 | 20.93 | 30.98 | 1.48 | 20.93 | 30.98
|  | 本页小计： |  |  |  | 32202.8 |  |  | 32202.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24.5 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 5.738 | 798.92 | 4584.2 | 5.738 | 798.92 | 4584.2
24.6 | 10112211T | 石材零星项目(零星粘贴石材 水泥砂浆粘贴) | m2 | 8.164 | 258.44 | 2109.9 | 8.164 | 258.44 | 2109.9
24.7 | 10112211T | 石材零星项目(零星粘贴石材 水泥砂浆粘贴) | m2 | 8.616 | 308.45 | 2657.61 | 8.616 | 308.45 | 2657.61
围墙
25 | 011608002002 | 铲除涂料面 (1)围墙 (2)涂料 | m2 | 138 | 5.21 | 718.98 | 138 | 5.21 | 718.98
25.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 138 | 5.21 | 718.98 | 138 | 5.21 | 718.98
26 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 138 | 47.21 | 6514.98 | 138 | 47.21 | 6514.98
26.1 | 10114132 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 138 | 47.21 | 6514.98 | 138 | 47.21 | 6514.98
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外水工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
给水系统
27 | 031001006001 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 (3)PE给水管 DN50 (4)试压 | m | 100 | 28.83 | 2883 | 50 | 28.83 | 1441.5 | -1441.5
27.1 | 31001240T | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | m | 100 | 28.83 | 2883 | 50 | 28.83 | 1441.5 | -1441.5
28 | 031001006002 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 | m | 48.48 | 20.66 | 1001.6 | 48.48 | 20.66 | 1001.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 11118.56 |  |  | 9677.06 | -1441.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)PE给水管 DN40 (4)试压
28.1 | 31001239T | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内 | m | 48.48 | 20.66 | 1001.6 | 48.48 | 20.66 | 1001.6
29 | 031001006003 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)室外 (3)PE给水管 DN32 (4)试压 | m | 79.79 | 15.94 | 1271.85 | 79.79 | 15.94 | 1271.85
29.1 | 31001238T | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | m | 79.79 | 15.94 | 1271.85 | 79.79 | 15.94 | 1271.85
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 (1)铸铜快速取水阀（含阀门箱基础及填料） DN20 | 个 | 11 | 108.8 | 1196.8 | 11 | 108.8 | 1196.8
30.1 | 31005002T | 铸铜快速取水阀（含阀门箱基础及填料） DN20 | 个 | 11 | 108.8 | 1196.8 | 11 | 108.8 | 1196.8
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 151.64 | 8.55 | 1296.52 | 151.64 | 8.55 | 1296.52
31.1 | 10101018T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 7.582 | 65.39 | 495.79 | 7.582 | 65.39 | 495.79
31.2 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 90.48 | 6.02 | 544.69 | 90.48 | 6.02 | 544.69
31.3 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 53.578 | 4.79 | 256.64 | 53.578 | 4.79 | 256.64
32 | 010103001001 | 回填方 (1)按规范要求 | m3 | 61.16 | 10.58 | 647.07 | 61.16 | 10.58 | 647.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 4412.24 |  |  | 4412.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)原土 (3)按规范要求 (4)场内
32.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 61.16 | 10.58 | 647.07 | 61.16 | 10.58 | 647.07
33 | 010103001002 | 回填方 (1)按规范要求 (2)机制砂 (3)按规范要求 (4)外购 | m3 | 90.13 | 236.98 | 21359.01 | 90.13 | 236.98 | 21359.01
33.1 | 10101099 | 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) | m3 | 90.13 | 236.98 | 21359.01 | 90.13 | 236.98 | 21359.01
34 | 010103002001 | 余方弃置 (1)原土 (2)3km | m3 | 90.48 | 18.5 | 1673.88 | 90.48 | 18.5 | 1673.88
34.1 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 90.48 | 18.5 | 1673.88 | 90.48 | 18.5 | 1673.88
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
35 | 04BGQ0701001 | 检查井井盖更换 (1)井盖 φ700*130 (2)304不锈钢 | 座 | 11 | 464.69 | 5111.59 | 10 | 464.69 | 4646.9 | -464.69
35.1 | 40501039T | 井盖更换 | 套 | 11 | 464.69 | 5111.59 | 10 | 464.69 | 4646.9 | -464.69
36 | 040103001001 | 填方 (1)按规范要求 (2)3km (3)按规范要求 (4)外购土 | m3 | 357 | 31.1 | 11102.7 | 357 | 31.1 | 11102.7
36.1 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装 | m3 | 410.345 | 5.07 | 2080.45 | 410.345 | 5.07 | 2080.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 39247.18 |  |  | 38782.49 | -464.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
车 三类土)
36.2 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 410.345 | 18.42 | 7558.55 | 410.345 | 18.42 | 7558.55
36.3 | 40101104 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土碾压 振动压路机) | m3 | 357 | 4.1 | 1463.7 | 357 | 4.1 | 1463.7
37 | 050201001002 | 园路 (1)素土夯实 (2)100厚碎石垫层 (3)100厚C15混凝土垫层 (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 (5)200*100*60透水砖，1：2水泥砂浆填缝 | m2 | 313 | 199.86 | 62556.18 | 313 | 199.86 | 62556.18
37.1 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 | 313 | 9.08 | 2842.04 | 313 | 9.08 | 2842.04
37.2 | 50103005 | 垫层(碎石) | m3 | 31.3 | 208.16 | 6515.41 | 31.3 | 208.16 | 6515.41
37.3 | 50103006T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 31.3 | 571.73 | 17895.15 | 31.3 | 571.73 | 17895.15
37.4 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 313 | 112.79 | 35303.27 | 313 | 112.79 | 35303.27
38 | 050201003001 | 路牙铺设 | m | 463.9 | 55.39 | 25695.42 | 463.9 | 55.39 | 25695.42
38.1 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 | 74.224 | 9.08 | 673.95 | 74.224 | 9.08 | 673.95
38.2 | 50103005 | 垫层(碎石) | m3 | 3.711 | 208.16 | 772.48 | 3.711 | 208.16 | 772.48
38.3 | 50103006T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.711 | 571.73 | 2121.69 | 3.711 | 571.73 | 2121.69
38.4 | 50103067T | 路沿、路牙(路沿石 直线) | m | 463.9 | 47.7 | 22128.03 | 463.9 | 47.7 | 22128.03
39 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5砌筑砂浆 (2)挡墙基础 (3)乱毛石 | m3 | 4.5 | 359.33 | 1616.99 | 4.5 | 359.33 | 1616.99
39.1 | 40106025T | 石砌基础(片石基础 浆砌) | m3 | 4.5 | 359.33 | 1616.99 | 4.5 | 359.33 | 1616.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 89868.59 |  |  | 89868.59
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
40 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5砌筑砂浆 (2)挡墙 (3)乱毛石 | m3 | 12.6 | 435.36 | 5485.54 | 12.6 | 435.36 | 5485.54
40.1 | 40106012T | 片石挡土墙(浆砌) | m3 | 12.6 | 435.36 | 5485.54 | 12.6 | 435.36 | 5485.54
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
41 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)按现场 | m3 | 137.5 | 5.07 | 697.13 | 137.5 | 5.07 | 697.13
41.1 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 137.5 | 5.07 | 697.13 | 137.5 | 5.07 | 697.13
42 | 040103002001 | 余方弃置 (1)原土 (2)3km | m3 | 137.5 | 18.42 | 2532.75 | 137.5 | 18.42 | 2532.75
42.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 137.5 | 18.42 | 2532.75 | 137.5 | 18.42 | 2532.75
43 | 050101010001 | 整理绿化用地 (1)种植土回填 | m3 | 96.3 | 27.72 | 2669.44 | 96.3 | 27.72 | 2669.44
43.1 | 50101002 | 绿地整理(回填土) | m3 | 96.3 | 5.97 | 574.91 | 96.3 | 5.97 | 574.91
43.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 89.167 | 5.07 | 452.08 | 89.167 | 5.07 | 452.08
43.3 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 89.167 | 18.42 | 1642.46 | 89.167 | 18.42 | 1642.46
44 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)1年养护 (2)马尼拉草 (3)满铺 (4)边坡 | m2 | 687.5 | 35.65 | 24509.38 | 687.5 | 35.65 | 24509.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 35894.24 |  |  | 35894.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
44.1 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 687.5 | 15.75 | 10828.13 | 687.5 | 15.75 | 10828.13
44.2 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 687.5 | 19.9 | 13681.25 | 687.5 | 19.9 | 13681.25
45 | 050102012002 | 铺种草皮 (1)1年养护 (2)马尼拉草 (3)满铺 (4)旧教学楼外的树池 | m2 | 23.8 | 35.65 | 848.47 | 23.8 | 35.65 | 848.47
45.1 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 23.8 | 15.75 | 374.85 | 23.8 | 15.75 | 374.85
45.2 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 23.8 | 19.9 | 473.62 | 23.8 | 19.9 | 473.62
46 | 050102007001 | 栽植色带 (1)1年 (2)16 (3)锈球 (4)高20-25cm，冠幅25-30cm | m2 | 5.84 | 346.38 | 2022.86 | 5.84 | 346.38 | 2022.86
46.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 5.84 | 7.92 | 46.25 | 5.84 | 7.92 | 46.25
46.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 5.84 | 23.42 | 136.77 | 5.84 | 23.42 | 136.77
46.3 | 501闽补001T | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm | 株 | 93.44 | 19.69 | 1839.83 | 93.44 | 19.69 | 1839.83
47 | 050102007002 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)鸢尾花 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 54 | 297.02 | 16039.08 | 54 | 297.02 | 16039.08
|  | 本页小计： |  |  |  | 18910.41 |  |  | 18910.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
47.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 54 | 7.92 | 427.68 | 54 | 7.92 | 427.68
47.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 54 | 23.42 | 1264.68 | 54 | 23.42 | 1264.68
47.3 | 501闽补001T | 鸢尾花 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 1944 | 7.38 | 14346.72 | 1944 | 7.38 | 14346.72
48 | 050102007003 | 栽植色带 (1)1年 (2)49 (3)风雨兰 (4)高20-25cm，冠幅15-20cm | m2 | 52.88 | 170.01 | 8990.13 | 52.88 | 170.01 | 8990.13
48.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 52.88 | 7.92 | 418.81 | 52.88 | 7.92 | 418.81
48.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 52.88 | 23.42 | 1238.45 | 52.88 | 23.42 | 1238.45
48.3 | 501闽补001T | 风雨兰 高20-25cm，冠幅15-20cm | 株 | 2591.12 | 2.83 | 7332.87 | 2591.12 | 2.83 | 7332.87
49 | 050102007004 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)月季 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 63.52 | 238.04 | 15120.3 | 63.52 | 238.04 | 15120.3
49.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 63.52 | 7.92 | 503.08 | 63.52 | 7.92 | 503.08
49.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 63.52 | 23.42 | 1487.64 | 63.52 | 23.42 | 1487.64
49.3 | 501闽补001T | 月季 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 1905.6 | 6.89 | 13129.58 | 1905.6 | 6.89 | 13129.58
50 | 050102007005 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 | m2 | 64.4 | 197.54 | 12721.58 | 64.4 | 197.54 | 12721.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 36832.01 |  |  | 36832.01
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)酢浆花 (4)高20-25cm，冠幅15-20cm
50.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 64.4 | 7.92 | 510.05 | 64.4 | 7.92 | 510.05
50.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 64.4 | 23.42 | 1508.25 | 64.4 | 23.42 | 1508.25
50.3 | 501闽补001T | 酢浆花 高20-25cm，冠幅15-20cm | 株 | 1932 | 5.54 | 10703.28 | 1932 | 5.54 | 10703.28
51 | 050102007006 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)小木槿 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 70.24 | 97.94 | 6879.31 | 70.24 | 97.94 | 6879.31
51.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 70.24 | 7.92 | 556.3 | 70.24 | 7.92 | 556.3
51.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 70.24 | 23.42 | 1645.02 | 70.24 | 23.42 | 1645.02
51.3 | 501闽补001T | 小木槿 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 2107.2 | 2.22 | 4677.98 | 2107.2 | 2.22 | 4677.98
52 | 050102007007 | 栽植色带 (1)1年 (2)30 (3)蓝雪花 (4)高20-25cm，冠幅20-25cm | m2 | 74.96 | 97.94 | 7341.58 | 74.96 | 97.94 | 7341.58
52.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 74.96 | 7.92 | 593.68 | 74.96 | 7.92 | 593.68
52.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 74.96 | 23.42 | 1755.56 | 74.96 | 23.42 | 1755.56
52.3 | 501闽补001T | 蓝雪花 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 2248.8 | 2.22 | 4992.34 | 2248.8 | 2.22 | 4992.34
53 | 050102007008 | 栽植色带 | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 23121.32 |  |  | 23121.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)1年 (2)36 (3)红背桂 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm
53.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 133.6 | 7.92 | 1058.11 | 133.6 | 7.92 | 1058.11
53.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 133.6 | 23.42 | 3128.91 | 133.6 | 23.42 | 3128.91
53.3 | 501闽补001T | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm | 株 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41
54 | 050102007009 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)大叶栀子花 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
54.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 133.6 | 7.92 | 1058.11 | 133.6 | 7.92 | 1058.11
54.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 133.6 | 23.42 | 3128.91 | 133.6 | 23.42 | 3128.91
54.3 | 501闽补001T | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm | 株 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41
55 | 050102007010 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)脆芦莉 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
55.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 133.6 | 7.92 | 1058.11 | 133.6 | 7.92 | 1058.11
55.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 133.6 | 23.42 | 3128.91 | 133.6 | 23.42 | 3128.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 17800.86 |  |  | 17800.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
55.3 | 501闽补001T | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm | 株 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41
56 | 050102007011 | 栽植色带 (1)1年 (2)36 (3)金边假连翘 (4)高15-20cm，冠幅15-20cm | m2 | 133.6 | 66.62 | 8900.43 | 133.6 | 66.62 | 8900.43
56.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 133.6 | 7.92 | 1058.11 | 133.6 | 7.92 | 1058.11
56.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 133.6 | 23.42 | 3128.91 | 133.6 | 23.42 | 3128.91
56.3 | 501闽补001T | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm | 株 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41 | 4809.6 | 0.98 | 4713.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 8900.43 |  |  | 8900.43
|  | 合 计： |  |  |  | 387521.82 |  |  | 385615.63 | -1906.19

## 单价措施项目清单与计价审核表(1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000
室外总体 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外水工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6020.09 | 6020.09 | 1 | 6020.09 | 6020.09
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 9020.09 |  |  | 9020.09
|  | 合 计： |  |  |  | 9020.09 |  |  | 9020.09

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)(1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000
室外总体 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外水工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
劳动基地 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6020.09 | 6020.09 | 1 | 6020.09 | 6020.09
2.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2123.89 | 2123.89 | 1 | 2123.89 | 2123.89
2.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 2062.63 | 2062.63 | 1 | 2062.63 | 2062.63
2.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1833.57 | 1833.57 | 1 | 1833.57 | 1833.57
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 9020.09 |  |  | 9020.09
|  | 合 计： |  |  |  | 9020.09 |  |  | 9020.09

## 总价措施项目清单与计价审核表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 9502 | 9482 | -20
2 | 其他总价措施费 | 1742 | 1735 | -7
3 | 施工扬尘防治措施费 | 941 | 938 | -3
合 计 |  | 12185 | 12155 | -30

## 人工、材料设备、机械汇总审核表(1)
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 98203.44 |  |  |  | 97717.92
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.084 | 11.48 | 0.96 | 0.084 | 11.48 |  | 0.96
2 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.904 | 4.83 | 4.37 | 0.694 | 4.83 |  | 3.35
3 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.286 | 4.79 | 1.37 | 0.286 | 4.79 |  | 1.37
4 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 391.393 | 19.34 | 7569.54 | 391.393 | 19.34 |  | 7569.54
5 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.22 | 3.67 | 0.81 | 0.17 | 3.67 |  | 0.62
6 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 16.577 | 0.11 | 1.82 | 16.577 | 0.11 |  | 1.82
7 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 5.819 | 9.93 | 57.78 | 5.819 | 9.93 |  | 57.78
8 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.51 | 6.46 | 3.3 | 0.485 | 6.46 |  | 3.13
9 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 3.489 | 0.44 | 1.53 | 2.759 | 0.44 |  | 1.21
10 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.044 | 8.88 | 0.39 | 0.044 | 8.88 |  | 0.39
11 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 1.116 | 0.88 | 0.98 | 0.831 | 0.88 |  | 0.73
12 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.596 | 7.1 | 4.23 | 0.586 | 7.1 |  | 4.16
13 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 955.177 | 0.421 | 402.13 | 939.557 | 0.421 |  | 395.55
14 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 9191.362 | 0.439 | 4035.01 | 9191.362 | 0.439 |  | 4035.01
15 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 105.722 | 159.83 | 16897.63 | 105.722 | 159.83 |  | 16897.63
16 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 1.397 | 159.83 | 223.36 | 1.397 | 159.83 |  | 223.36
17 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.291 | 159.83 | 46.44 | 0.264 | 159.83 |  | 42.21
18 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 32.642 | 159.83 | 5217.12 | 32.642 | 159.83 |  | 5217.12
19 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 23.875 | 117.67 | 2809.39 | 23.875 | 117.67 |  | 2809.39
20 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 2.439 | 117.67 | 286.96 | 2.439 | 117.67 |  | 286.96
21 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 46.425 | 107.86 | 5007.36 | 46.425 | 107.86 |  | 5007.36
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1674.04 | 0.18 | 301.33 | 1674.04 | 0.18 |  | 301.33
23 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.114 | 29.01 | 3.3 | 0.114 | 29.01 |  | 3.3
24 | 04110090 | 664#烧面路沿石 | 120×150 | m | 463.9 | 25.251 | 11713.94 | 463.9 | 25.251 |  | 11713.94
25 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 17.374 | 103.43 | 1796.95 | 17.374 | 103.43 |  | 1796.95
26 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 1.474 | 346.38 | 510.63 | 1.474 | 346.38 |  | 510.63
27 | 04130390 | 透水砖 | 6cm | m2 | 319.26 | 50 | 15963 | 319.26 | 50 |  | 15963
28 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 3163.933 | 0.35 | 1107.38 | 3163.933 | 0.35 |  | 1107.38
29 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.459 | 1379 | 632.47 | 0.459 | 1379 |  | 632.47
30 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.24 | 1957 | 469.68 | 0.24 | 1957 |  | 469.68
31 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 37.058 | 63.46 | 2351.69 | 37.058 | 63.46 |  | 2351.69
32 | 07050120 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 5.383 | 26.81 | 144.31 | 5.383 | 26.81 |  | 144.31
33 | 08030110 | 磨光花岗岩板 | 20厚 | m2 | 8.654 | 93.81 | 811.82 | 8.654 | 93.81 |  | 811.82
34 | 08030140 | 磨光花岗岩板 | 50厚 | m2 | 9.133 | 132.009 | 1205.63 | 9.133 | 132.009 |  | 1205.63
35 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 5.412 | 10.62 | 57.48 | 4.92 | 10.62 |  | 52.25
36 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 140.913 | 10.67 | 1503.54 | 140.913 | 10.67 |  | 1503.54
37 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 16.036 | 9.78 | 156.83 | 16.036 | 9.78 |  | 156.83
38 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 2757.004 | 3.52 | 9704.65 | 2757.004 | 3.52 |  | 9704.65
39 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 337.246 | 11.56 | 3898.57 | 337.246 | 11.56 |  | 3898.56
40 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 38.75 | 18.68 | 723.86 | 38.75 | 18.68 |  | 723.86
41 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 59.621 | 11.95 | 712.47 | 59.621 | 11.95 |  | 712.47
42 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.099 | 5.54 | 0.55 | 0.099 | 5.54 |  | 0.55
43 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 4.625 | 2.92 | 13.5 | 4.625 | 2.92 |  | 13.5
44 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 15.256 | 20.72 | 316.11 | 15.256 | 20.72 |  | 316.1
45 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 96.722 | 3.57 | 345.3 | 96.722 | 3.57 |  | 345.3
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.599 | 4.01 | 2.4 | 0.569 | 4.01 |  | 2.28
47 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.2 | 21.35 | 4.26 | 0.19 | 21.35 |  | 4.05
48 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 77.256 | 8.81 | 680.63 | 77.256 | 8.81 |  | 680.63
49 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 20.776 | 12.96 | 269.25 | 20.776 | 12.96 |  | 269.25
50 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.033 | 7.27 | 0.24 | 0.033 | 7.27 |  | 0.24
51 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.375 | 6.667 | 2.5 | 0.29 | 6.667 |  | 1.93
52 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.033 | 6.02 | 0.2 | 0.033 | 6.02 |  | 0.2
53 | 17252640 | PE给水管 | Φ40 | m | 81.386 | 4.91 | 399.6 | 81.386 | 4.91 |  | 399.6
54 | 17252650 | PE给水管 | Φ50 | m | 49.45 | 7.73 | 382.25 | 49.45 | 7.73 |  | 382.25
55 | 17252660 | PE给水管 | Φ63 | m | 102 | 12.69 | 1294.38 | 51 | 12.69 |  | 647.19
56 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.17 | 10.65 | 1.81 | 0.13 | 10.65 |  | 1.38
57 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.066 | 3.76 | 0.25 | 0.066 | 3.76 |  | 0.25
58 | 18092220 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ40 | 个 | 23.618 | 1.66 | 39.21 | 23.618 | 1.66 |  | 39.21
59 | 18092230 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ50 | 个 | 13.865 | 2.74 | 37.99 | 13.865 | 2.74 |  | 37.99
60 | 18092240 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ63 | 个 | 28.1 | 5.35 | 150.34 | 14.05 | 5.35 |  | 75.17
61 | 18150960 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 11.11 | 6.34 | 70.44 | 11.11 | 6.34 |  | 70.44
62 | 18151760 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 8.888 | 1.59 | 14.13 | 8.888 | 1.59 |  | 14.13
63 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.114 | 12.58 | 1.44 | 0.089 | 12.58 |  | 1.12
64 | 19002310 | 铸铜快速取水阀（含阀门箱基础及填料） | DN20 | 个 | 11.11 | 65 | 722.15 | 11.11 | 65 |  | 722.15
65 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.122 | 35 | 4.26 | 0.107 | 35 |  | 3.73
66 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.122 | 15 | 1.82 | 0.107 | 15 |  | 1.6
67 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 782.43 | 12.83 | 10038.58 | 782.43 | 12.83 |  | 10038.58
68 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 7252.655 | 0.44 | 3191.17 | 7252.655 | 0.44 |  | 3191.17
69 | 34110030 | 电 |  | kW· | 20.426 | 0.688 | 14.05 | 14.816 | 0.688 |  | 10.19
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
h
70 | 34110080 | 水 |  | m3 | 567.228 | 3.4 | 1928.55 | 566.779 | 3.4 |  | 1927.05
71 | 36010260 | 304不锈钢井盖 φ700*130 |  | 套 | 11.11 | 300 | 3333 | 10.1 | 300 |  | 3030
72 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 9510.59 | 1 | 600.47 | 593.892 | 1 |  | 593.89
73 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1346.227 | 1 | 1346.23 | 1346.227 | 1 |  | 1346.23
74 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 1931.009 | 1 | 1931.01 | 1931.009 | 1 |  | 1931.01
75 | 49011005 | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm |  | 株 | 93.44 | 16 | 1495.04 | 93.44 | 16 |  | 1495.04
76 | 49011005 | 鸢尾花 | 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 1944 | 6 | 11664 | 1944 | 6 |  | 11664
77 | 49011005 | 风雨兰 | 高20-25cm，冠幅15-20cm | 株 | 2591.12 | 2.3 | 5959.58 | 2591.12 | 2.3 |  | 5959.58
78 | 49011005 | 月季 | 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 1905.6 | 5.6 | 10671.36 | 1905.6 | 5.6 |  | 10671.36
79 | 49011005 | 酢浆花 | 高20-25cm，冠幅15-20cm | 株 | 1932 | 4.5 | 8694 | 1932 | 4.5 |  | 8694
80 | 49011005 | 锈球 高20-25cm，冠幅25-30cm |  | 株 | 19238.4 | 0.8 | 15390.72 | 19238.4 | 0.8 |  | 15390.72
81 | 49011005 | 小木槿 | 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 2107.2 | 1.8 | 3792.96 | 2107.2 | 1.8 |  | 3792.96
82 | 49011005 | 蓝雪花 | 高20-25cm，冠幅20-25cm | 株 | 2248.8 | 1.8 | 4047.84 | 2248.8 | 1.8 |  | 4047.84
83 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.316 | 381.212 | 120.43 | 0.288 | 381.212 |  | 109.6
84 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.742 | 334.131 | 248.01 | 0.742 | 334.131 |  | 248.01
85 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 9.613 | 290.6 | 2793.65 | 9.613 | 290.6 |  | 2793.65
86 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 5.888 | 250.715 | 1476.16 | 5.888 | 250.715 |  | 1476.16
87 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.63 | 397.548 | 250.61 | 0.63 | 397.548 |  | 250.61
88 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.16 | 358.038 | 57.32 | 0.16 | 358.038 |  | 57.33
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
89 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 1.211 | 233.431 | 282.62 | 1.211 | 233.431 |  | 282.62
90 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.321 | 633.362 | 203.07 | 0.321 | 633.362 |  | 203.07
91 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 37.016 | 366.74 | 13575.18 | 37.016 | 366.74 |  | 13575.18
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1492.401 | 746.2 | 0.5 | 1492.401 |  | 746.2
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.401 | 1522.917 | 2134.26 | 1.401 | 1522.917 |  | 2134.26
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.643 | 795.074 | 511.44 | 0.643 | 795.074 |  | 511.44
4 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  | 255.644 |  |  | 255.644
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.49 | 164.724 | 410.17 | 2.49 | 164.724 |  | 410.17
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.704 | 930.298 | 654.8 | 0.704 | 930.298 |  | 654.8
7 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 1014.545 | 507.27 | 0.5 | 1014.545 |  | 507.27
8 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 0.221 | 996.096 | 220.63 | 0.221 | 996.096 |  | 220.63
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.07 | 597.741 | 41.85 | 0.07 | 597.741 |  | 41.86
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 1.647 | 659.061 | 1081.85 | 1.647 | 659.061 |  | 1085.45
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 17.593 | 611.473 | 10757.38 | 17.593 | 611.473 |  | 10757.38
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1.5 | 1591.485 | 2387.23 | 1.5 | 1591.485 |  | 2387.23
13 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 676.212 | 338.11 | 0.5 | 676.212 |  | 338.11
14 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.714 | 971.36 | 693.55 | 0.714 | 971.36 |  | 693.55
15 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 12.792 | 27.16 | 347.44 | 12.792 | 27.16 |  | 347.44
16 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.088 | 20.413 | 1.8 | 0.088 | 20.413 |  | 1.8
17 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.07 | 24.636 | 1.72 | 0.07 | 24.636 |  | 1.73
18 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.011 | 5.46 | 0.06 | 0.011 | 5.46 |  | 0.06
19 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.126 | 60.84 | 7.65 | 0.116 | 60.84 |  | 7.04
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县第二中学劳动教育基地及校区零星修缮工程 单项工程 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
20 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 5.947 | 592.158 | 3520.06 | 5.947 | 592.158 |  | 3521.54
21 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.023 | 32.236 | 0.74 | 0.018 | 32.236 |  | 0.57
22 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.112 | 16.736 | 1.87 | 0.102 | 16.736 |  | 1.7
23 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 158.303 | 1 | 158.3 | 158.303 | 1 |  | 158.3